## Carta Gantt
0 |  |  |  |  | PERIÓDO (SEMANAS)
ID | NOMBRE DE LA TAREA | DURACIÓN (DÍAS) | ROL | COSTOS | F.INICIO | F.TERMINO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S12 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
[5 empty] | 2025-03-31 | 2025-07-28 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28
F1 | Fase de Requisitos | 15 |  | CLP | 2025-03-31 | 2025-04-12
F1.1 | Reunión de planificación | 2 | Analista y Cliente | 824904 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | bar: S1
F1.2 | Análisis de requerimientos | 6 | Analista y Cliente | 1833576 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | bar: S1 to S2
F1.3 | Documentación de requisitos | 4 | Analista | 1222384 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | bar: S2
F1.4 | Revisión de especificaciones | 2 | Analista y Cliente | 824904 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | bar: S2
F1.5 | Validación de requisitos | 1 | Analista | 305596 | 2025-04-12 | 2025-04-12 | bar: S2
F2 | Fase de Diseño | 20 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-28
F2.1 | Revisión de especificaciones | 1 | Analista | 718048 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | bar: S3
F2.2 | Modelamiento de procesos | 3 | Developer | 1683780 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | bar: S3
F2.3 | Modelado de datos | 3 | Developer | 1683780 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | bar: S3
F2.4 | Diseño preeliminar del sistema | 10 | Developer | 5612600 | 2025-04-18 | 2025-04-27 | bar: S4 to S5
F2.5 | Revisión del diseño | 2 | Analista y Cliente | 824904 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | bar: S5
F2.6 | Validación del diseño | 1 | Developer y Cliente | 561260 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | bar: S5
F3 | Fase de Desarrollo | 31 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-02
F3.1 | Revisión de requisitos funcionales | 1 | Analista y Developer | 973712 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | bar: S6
F3.2 | Planificación de desarrollo | 1 | Developer | 561260 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | bar: S6
F3.3 | Configuración del entorno | 1 | Developer | 561260 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | bar: S6
F3.4 | Desarrollo de Backend | 14 | Developer | 7857640 | 2025-05-08 | 2025-05-21 | bar: S6 to S8
F3.5 | Desarrollo de Front End | 11 | Developer | 6173860 | 2025-05-21 | 2025-05-31 | bar: S8 to S9
F3.6 | Testeo preeliminar (pruebas unitarias) | 3 | Developer y Tester | 2620860 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | bar: S10
F4 | Fase de Pruebas | 14 |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-16
F4.1 | Desarrollo de plan de pruebas | 1 | Tester | 312360 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | bar: S11
F4.2 | Ejecución de pruebas | 8 | Tester | 2498880 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | bar: S11 to S12
F4.3 | Reporte de defectos | 2 | Tester | 624720 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | bar: S12
F4.4 | Resolución de errores | 2 | Tester y Developer | 1747240 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | bar: S12
F4.5 | Validación de Requisitos | 1 | Analista y Tester | 724812 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | bar: S12
F5 | Fase de Deployement | 20 |  |  | 2025-06-23 | 2025-07-07
F5.1 | Preparación de entorno de producción | 2 | Analista y Developer | 1947424 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | bar: S12
F5.2 | Planificación de despliegue | 5 | Analista y Developer | 4868560 | 2025-06-24 | 2025-06-28 | bar: S12
F5.3 | Instalación y donfiguración | 2 | Developer | 1122520 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | bar: S14
F5.4 | Entrega de documentación y capacitación | 4 | Analista | 1649808 | 2025-06-29 | 2025-07-01 | bar: S14
F5.5 | Monitoreo inicial | 7 | Tester y Developer | 3928820 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | bar: S15
F6 | Fase de Mantenimiento | Continuo
F6.1 | Monitoreo del sistema | Continuo | bar: S16 to S18
F6.2 | Correción de errores | Continuo
F6.3 | Actualizaciones | Continuo

## Descripción
ID | NOMBRE DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE TAREAS
F1 | Fase de Requisitos
F1.1 | Reunión de planificación | Encuentro inicial para definir alcance, objetivos y presupuesto preeliminar
F1.2 | Análisis de requerimientos | Análisis de procesos actuales, problemas y necesidades
F1.3 | Documentación de requisitos | Definición formal de los requerimientos y funcionalidades del sistema
F1.4 | Revisión del especificaciones | Presentación del documento de Especificaciones de Software al cliente
F1.5 | Validación de requisitos | Ajustes finales y aprobación
F2 | Fase de Diseño
F2.1 | Revisión de especificaciones | Revisar el SRS aprobado para comprender las reglas del negocio
F2.2 | Modelamiento de procesos | Dibujar diagramas de Casos De Uso que muestre cómo interactuan los usuarios con el sistema
F2.3 | Modelado de datos | Dibujar diagramas que representen la información que manejará el sistema
F2.4 | Diseño preeliminar del sistema | 1. Decidir la arquitectura general del software: cómo se organizará, qué tecnologías usará y cómo se comunicarán los módulos
2. Definir la estructura de la base de datos, basada en el modelo de datos del análisis
3. Diseño de mockups de interfaz de usuario
F2.5 | Revisión del diseño | Revisión formal del diseño y documentación por parte del equipo ténico y clientes
F2.6 | Validación del diseño | Integración de feedback y revisión para asegurar que diseño está completo antes de la construcción
F3 | Fase de Desarrollo
F3.1 | Revisión de requisitos funcionales | Revisión detallada del comportamiento de cada función, basándose en los modelos creados
F3.2 | Planificación de desarrollo | Definir las herramientas, entornos de desarrollo y entornos de prueba para los programadores y testers
F3.3 | Configuración del entorno | Preparación de servidores e instalación de herramientas
F3.4 | Desarrollo de Backend | Desarrollo de código de la lógica de negocio, acceso a la base de datos, y APIs
F3.5 | Desarrollo de Front End | Desarrollo del código de interfaz de usuario y experiencia de usuario (UI/UX)
F3.6 | Testeo preeliminar (pruebas unitarias) | Realización de pruebas unitarias por parte de los desarrolladores
F4 | Fase de Pruebas
F4.1 | Desarrollo de plan de pruebas | Elaboración de planes detallados de casos de prueba para cada requisito
F4.2 | Ejecución de pruebas | Evaluación completa del sistema ya integrado para verificar que cumple requisitos
F4.3 | Reporte de defectos | Presentación de bugs documentados
F4.4 | Resolución de errores | Identificación y solución de fallos
F4.5 | Validación de Requisitos | Revisión formal del software integrado para validar si cumple expectativas y necesidades antes de lanzarlo oficialmente
F5 | Fase de Deployement
F5.1 | Preparación de entorno de producción | Configuración de servidores e infrastructura donde operará finalmente el sistema
F5.2 | Planificación de despliegue | Definir detalles de lanzamiento: cuándo, quienes participan, y un plan en caso de emergencia
F5.3 | Instalación y configuración | Instalación y configuración del software final en el entorno de producción
F5.4 | Entrega de documentación y capacitación | Desarrollo de material y sesiones de entramiento para enseñar a los funcionarios a utilizar el nuevo sistema
F6 | Fase de Mantenimiento
F6.1 | Monitoreo del sistema | Vigilar constantemente el rendimiento de software en producción para detectar errores o posibles mejoras
F6.2 | Correción de errores | Arreglar errores que aparezacn durante el uso normal y que no se detectaron antes
F6.3 | Actualizaciones | Realizar cambios para mantener el sistema actualizado en temas de seguridad y tecnología, mejorar funciones existentes o añadir nuevas